附件1：

帮扶资金支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价□     完成结果评价☑

项目名称：   2018年专项帮扶资金

项目单位：   海南省职工服务（帮扶）中心

主管部门：   海南省职工服务（帮扶）中心

评价时间：2018年1月1日至2018年12月31日

组织方式：□财政部门  □主管部门  ☑项目单位

评价机构：□中介机构  □专家组    ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）： 海南省职工服务中心

上报时间：2019年6月24日

海南省职工服务（帮扶）中心

2018年度帮扶资金绩效自评报告

省总工会法律保障部：

根据省总办公室《关于开展2018年度帮扶资金绩效考评和检查工作的通知》（琼工办发〔2019〕84号）要求，海南省职工服务（帮扶）中心（以下简称“中心”）对中央财政、省财政专项帮扶资金和省总配套帮扶资金管理使用情况进行自查。现将有关情况报告如下。

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

海南省总工会职工帮扶中心2010年11月挂牌成立，时为省总机关内设临时机构。2014年4月省编办批复成立海南省职工服务(帮扶)中心（公益二类事业单位），核定事业编制5人，其中单位领导岗位2名，管理岗位3名，劳动合同聘用工作人员24名。省总工会全额拨款，经费收支中心独立核算。中心困难职工建档范围为省总4个驻会产业工会（含省农垦投资控股集团有限公司工会）、省直属机关工会联合会、原省地税和工商行政管理系统工会本级及其所属基层工会的职工，负责管理以上单位困难职工帮扶工作。基本上形成中心、驻会产业工会等及其基层工会三级立体帮扶网络，对省属各企事业单位困难职工实行帮扶全覆盖，截止2018年12月，困难职工档案966户，涉及供养人口3100余人。其中海南省农垦投资控股集团有限公司工会困难职工档案680户，中心困难职工档案286户。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

困难职工帮扶项目主要由省总工会拨付专项帮扶资金的经常性项目。主要用于对2018年度在《工会帮扶管理系统》建档的困难职工（农民工）提供生活救助、医疗救助、子女助学等日常帮扶和“女职工关爱行动”及“两节”送温暖活动。

（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标

根据中心2018年初工作计划，全年帮扶资金预算为1100万元（含农垦），其中，中央财政资金270万元、省财政资金230万元，省总帮扶资金600万元。2018年度中心基本上按照年度工作计划预算实施，并超额完成任务目标。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

2018年度,省总工会拨付帮扶资金中心（含海垦集团工会）共1125.074864万元，其中：中央财政资金271.1267万元，省财政资金230.4177万元，全国总工会经费32万元，省级工会经费591.530464万元。资金到位率100%。

（二）项目资金实际使用情况分析

帮扶资金使用情况

1.收入：2018年度,中心（含海垦集团工会）共筹1125.074864万元帮扶资金，其中中央271.1267万元，省财政资金230.4177万元，全国总工会经费32万元，省级工会经费591.530464万元（含省总2018年度下拨的576.2913万元，培训资金转为帮扶资金的3.50884万元，2018年度追缴帮扶资金17户5.4098万元，利息1.482551万元，2018年年初中心结余的4.837973万元）。

2.支出：2018年度,中心共支出1083.784139万元帮扶资金，其中中央财政资金271.1267万元，省财政资金230.4177万元，全国总工会经费32万元，省级工会经费550.239739万元。具体情况为：

（1）中央财政帮扶资金271.1267万元，共救助2234人次。其中生活救助207.4784万元，帮扶2165人次；医疗救助62.4483万元，帮扶63人次；助学救助1.2万元，帮扶6人次。

（2）全国总工会经费32万元，共救助96人次。其中生活救助4.8721万元，帮扶33人次；医疗救助17.5279万元，帮扶27人次；助学救助9.6万元，帮扶36人次。

（3）省财政专项帮扶资金230.4177万元，共救助1672人次。其中生活救助168.0265万元，帮扶1581人次；医疗救助51.4912万元，帮扶59人次；助学救助10.9万元，帮扶32人次。

（4）省级工会经费550.239739万元，共救助4234人次。其中生活救助331.211039万元，帮扶3677人次；医疗救助61.0287万元，帮扶88人次；助学158万元，帮扶469人次。

3.结余：结余省级工会经费41.290725万元，经书面请示省总批复同意结转用于2019年困难职工帮扶救助。

（三）项目资金管理情况分析

根据全总、省财政和省总相关文件精神，中心结合工作实际，制定了《海南省职工服务（帮扶）中心困难职工帮扶救助工作实施细则》、《海南省职工服务（帮扶）中心困难职工档案管理办法》《海南省职工服务（帮扶）中心专项帮扶资金使用管理办法》（琼工办发琼工办发〔2019〕55号）（注：《实施细则》2019年3月20日作了修订印发）。每年在自查自检的基础上自觉接受省总工会经审、财务、保障部门和第三方会计师事务所等单位的监督管理，确保帮扶资金专款专用，发挥其最大的社会效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

根据有关中央财政和省财政帮扶专项资金使用分配要求，我中心根据在档困难职工总户数和资金筹集情况科学制订分配方案，合理安排帮扶资金，在规定的时间内全部用于困难职工生活救助、助学帮扶、医疗救助。在使用专项帮扶资金的过程中，做到主任办公会议集体研究讨论、有方案、有措施、有检查、有监督。资金发放过程严格把关，按程序审批，通过工会会员服务卡（银行卡）转账，实现零现金发放。帮扶资金发放后及时短信告知职工，同时电话抽查，确保人款一致。

(二)项目管理情况

专项帮扶资金实行专户管理，符合财务制度。检查监督的内容包括帮扶救助人员是否符合条件，帮扶资金是否足额发放，帮扶资金是否有冒领的现象，帮扶资金是否人款相符等等。把公平、公开、公正的原则贯彻到报送审批的每一个环节。

四、项目绩效情况

（一）项目的经济性。各类专项资金通过日常帮扶、“两节”送温暖、生活、医疗、助学救助等项目，全部按规定范围对规定人群实施帮扶救助，做到专款专用，无截留、滞留等现象。

（二）项目的效率性。按照帮扶工作计划，全部专项资金1083.784139万元，全年帮扶困难职工生活救助、子女助学和医疗救助累计8236人次。保证了在档困难职工每人每年至少帮扶2次以上。

（三）项目的有效性。通过对在档困难职工救助，让其实际困难得到了一定缓解，深获基层工会与职工们的肯定，充分体现了工会帮扶工作扶贫济困的作用，经省职工服务中心随机抽样82户困难职工调查，收集《困难职工入户走访登记表》共82份，职工满意率98%。

（四）项目的可持续性。2018年度，中心加大帮扶力度，提高救助标准，依据家庭困难程度实行差异化救助。对重大疾病、残疾等家庭，在生活救助标准上给予侧重。通过发放各类帮扶资金等举措，累计帮扶困难职工（含农民工）8200余人次，深得民心，在社会上产生了重要影响。因此，困难职工帮扶专项资金是一个社会反响好、可持续性强的项目。

五、综合评价情况及评价结论

2018年度困难职工帮扶专项资金项目，由于前期准备工作细致、监督管理到位、项目进度按计划推进，项目取得了较好成效，得到了困难职工及社会各界的普遍好评。2018年省职工服务中心帮扶专项资金使用绩效实施自评98分。项目总体评价优(详见附件2)。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）经验做法

- 1.提前谋划部署。按照动态管理原则为组织做好困难职工基本生活,于2018年4月份下发《关于开展2018年度困难职工帮扶活动的通知》。

- 2.注重调查、精准帮扶。为准确掌握困难职工致贫致困的真实情况，2018年5—6月，工作人员对在档困难职工总户数10%的比例进行随机入户走访，共计完成省财贸旅游烟草工会、省机械能源石化医药工会、省农林水利交通建设工会所辖基层工会82户困难职工入户走访核查工作。

- 3.加大帮扶救助力度。送温暖帮扶资金每户800元至1000元不等；对困难程度重的职工家庭（职工本人或家庭成员中患有精神疾病、肢体残疾和重大疾病）提高生活救助标准，单次最高每户1600元；严格执行生活救助年度标准，平均每户困难职工领取生活救助金近5000元；医疗救助按申请人年内自付医疗费用总额的50%给予救助，封顶1.5万元。

- 4.严格执行帮扶程序。坚持对困难职工动态管理，当年的困难职工帮扶救助须经过申请、初审、公示、建档、审批、再公示和发放等环节，把公平、公开、公正的原则贯彻到报送审批的每一个环节，确保帮扶资金发放到最贫困最需要的困难职工手中。

- 5.加强和规范帮扶资金管理。一是结合年度帮扶资金绩效考评和检查工作，开展自查自纠，通过查看台帐、核对账目、现场抽查、电话回访等多种方法进行评价，并根据省总发布的考核细则逐条量化打分，提出问题做好整改。二是做好帮扶资金发放工作。根据省总有关中央财政和省财政帮扶专项资金使用分配要求，我中心根据在档困难职工总户数和资金总额科学制订分配方案，合理安排帮扶资金，在规定的时间内全部用于困难职工生活救助、助学帮扶、医疗救助。做到资金发放过程严格把握条件，按程序审批，全部通过工会会员服务卡转账，实现零现金发放，并在救助后的一个月内及时录入帮扶救助信息约8000余条。

（二）存在的问题及不足

2018年帮扶工作虽然取得了一定成绩，但是与领导要求、离职工群众企盼还有不少差距，创新服务方式方法有限，帮扶服务能力水平有待提高。

1.困难职工建档及档案管理问题。部分基层工会对困难职工政策界定不清、存在全国级、省级、基层级判分层建档标准判断不准。大多建档的基层工会未能做到动态管理，未及时对困难职工因疾病治愈、再就业、子女毕业实现就业、自谋职业等情况做脱困处理，存在失踪、死亡、企业改制、退休、离职等情况做注销处理，导致“全国工会帮扶工作管理系统”困难职工档案库的电子档案数与实际在救助的档案数不一致。在操作脱困和注销时，不根据实际情况选择处理原因，图方便选择“其他”原因的也不作备注。对档困难职工本人及家庭情况有变化但仍符合困难职工标准的，未及时修改纸质档案和电子档案，信息不准确，导致纸质档案合格而管理系统出现橙色不合格电子档案，合格电子档案未主动逐级上报到省职工服务中心，导致救助的帮扶信息不能及时录入。

2.缺少帮扶专职人员和人员培训力度不够。一是省产业（系统）及所属基层工会没有专职的帮扶工作人员，基本上是兼职人员，且调动频繁，尤其是私营企业工会，导致帮扶工作衔接不上。人手不够，兼职人员精力有限，因帮扶工作中会发生交通、通信等费用，有的是“自掏腰包”，在这方面没有补贴，无法调动他们的积极性；二是对基层工会帮扶工作人员培训力度不够；基层工会帮扶工作人员业务水平不高、执行制度不够严格、责任意识不强；三是基层工作宣传不到位，部分职工并不知情；基层工会工作人员对文件解读不到位，不能认真指导职工填报（因为申请的职工多为“40、50”人员居多，文化程度低），填写表格内容和提供的纸质材料不能一致，电子档案和纸质档案内容不一致，逻辑错误。

3.缺乏长效核查机制、平台和惩罚措施。新出台的困难职工管理办法已经明确了不能建档的情形，在实际工作中仍有职工不诚信申请问题。一是制度、通知等文件已明确规定，有四类排除情况的不得申请，但是职工甚至基层工会为了能拿到帮扶救助资金，签了承诺书还明知故犯。二是对于申请职工有关信息的核查，相关部门不大给予支持，2017年中心以省总名义去函省交警总队核查机动车登记情况、今年去函省民政厅借助核查平台都未能如愿。三是对职工不诚信申领救助金，除了要求退款，别无他法，没有起到警示作用。

（三）建议意见

1.要着力加强基层工会帮扶工作领导建设，帮助企业配备好帮扶工作专（兼）职领导，只有领导重视才能把帮扶工作搞好。同时加强帮扶工作队伍建设。帮助企业配备好专（兼）职工作人员，有了人才能把工作搞好。

2.加强帮扶软件及保障帮扶业务工作的自我学习能力。要想做好帮扶工作，首先得要先清楚相关的制度规定，目前部分基层工会仍存在对文件解读不到位，困难职工政策界定不清、分类不准、管理无序等突出问题，不能很好的指导职工填报，填写表格内容和提供的纸质证明材料不能一致，电子档案和纸质档案内容不一致，逻辑混乱，填写内容漏洞百出；建档单位未能对《工会帮扶工作管理系统》内档案实施动态管理；宣传不到位，部分职工并不知情。

3.围绕真实性，强化情况核查。档案的准确性和真实性，是做好帮扶工作的基础和精准帮扶的前提，为加强档案管理，各级工会要继续加大困难职工的档案建设力度，继续深入基层深入职工群众和困难职工家中，认真开展困难职工生产生活状况调查摸底。对现有困难职工电子档案要不断完善、及时更新、补充；新增档案要严格把握建档申报范围和条件；档案实施动态管理，对不符合建档条件的要及时注销或脱困。

4.继续加大精准帮扶力度。今年中心还将继续加大精准帮扶的力度，不断扩大精准帮扶覆盖面，提高帮扶的实效性。继续健全完善困难职工帮扶档案，更加主动深入基层了解困难职工的实际状况，根据困难职工的需求，对不同原因、不同类型的贫困采取不同的帮扶措施对策，真正实现精准帮扶。